## Đọc trước
HƯỚNG DẪM DÙNG FILE — PrintGrid: kế hoạch hoàn thiện & phân công
Sheet | Dùng để | Ai cập nhật
1. Phân công FR | 43 chức năng của hệ thống, chia theo nhóm S1–S9, kèm HIỆN TRẠNG code thật (kiểm kê 25/09). Mỗi dòng chọn NGƯỜI PHỤ TRÁCH. | Mỗi người tự chọn tên ở dòng mình nhận
2. WBS | Việc cụ thể để làm xong các FR: từng dòng là 1 đầu việc + tiêu chí nghiệm thu AC. Chọn người + đánh dấu tiến độ tại đây. | Người làm cập nhật Trạng thái mỗi tối
3. TV | Tải của 4 người tự động cộng từ WBS. Chênh quá 5 ngày → nhượng dòng "Nên làm/Có thì tốt". | Tự động
4. Tiến trình | 6 giai đoạn + 2 cổng kiểm tra (G-A tuần 2, G-B tuần 8). Không qua cổng thì không đi tiếp. | Cả nhóm chốt tại họp
5. Ai làm màn nào | Mỗi màn hình FE có đúng 1 chủ trong 1 tuần — tránh 2 người sửa cùng 1 file. | Theo WBS
Tài liệu chi tiết (SRS) xem tại: | documentation/project/requirements/ — 09 (FR + Acceptance), 12 (Use Case từng màn), 13 (ca kiểm thử). WBS dẫn ngược mã FR/UC để tra.
Nguyên tắc vàng: | Nhìn vào WBS là biết: LÀM GỠ — Ở ĐÂU — XONG LÀ THẾ NÀO — AI LÀM — TUẦN NÀO. Không cần hỏi thêm ai.

## 1. Phân công FR
STT | Mã FR | Chức năng | Actor | Hiện trạng code (audit 25/09) | Người phụ trách (chọn) | Việc WBS làm nó xong | Tiến độ (chọn) | Ghi chú
S1. Quản lý tài khoản & Phân quyền
1 | FR-CUST-001 | Đăng ký / đăng nhập / email xác thực / hồ sơ + địa chỉ nhận hàng | Khách hàng | Đã làm một phần — thiếu verify email & địa chỉ |  |  | Chưa làm | 1, 5, 6
2 | FR-ADMIN-001 | Quản lý tài khoản & phân quyền các vai (tạo, khóa, đổi role) | Admin | Chưa có — role đang hardcode theo email |  |  | Chưa làm | 2, 11
3 | FR-ADMIN-004 | Nhật ký hệ thống (audit) + theo dõi sức khỏe tiến trình nền | Admin | Chưa có audit; Hangfire dashboard đã có |  |  | Chưa làm | 7
S2. Danh mục & Cấu hình hệ thống
4 | FR-ADMIN-002 | Cấu hình tham số thương mại (giá, trọng số, hạn báo giá…) không cần tái triển khai | Admin | Chưa có |  |  | Chưa làm | 30
5 | FR-ADMIN-003 | Danh mục dùng chung: vật liệu, màu, công nghệ, cấp chất lượng | Admin | Chưa có — đang hardcode trong code |  |  | Chưa làm | 44
6 | FR-ADMIN-005 | Quản lý bộ kiểm hàng (checklist) & danh mục lỗi | Admin | Chưa có |  |  | Chưa làm | 42
S3. Model & Báo giá phía Khách
7 | FR-CUST-002 | Tải file 3D (STL/OBJ/3MF ≤50MB) về vùng lưu trữ riêng | Khách hàng | Đã làm một phần — thiếu chặn định dạng + quota |  |  | Đang làm | —
8 | FR-CUST-003 | Xem trước model 3D trong trình duyệt kèm kích thước | Khách hàng | Chưa có |  |  | Chưa làm | —
9 | FR-CUST-004 | Kiểm tra model in được hay không + cảnh báo oversized | Khách hàng | Chưa có — pipeline đang dùng số giả |  |  | Chưa làm | 13
10 | FR-CUST-005 | Khai thông số in: vật liệu, màu, lớp, đặc, gia công, số lượng | Khách hàng | Đã làm một phần — thiếu gia công/cấp dịch vụ |  |  | Đang làm | —
11 | FR-CUST-006 | Nhận báo giá tự động: breakdown + ngày giao cam kết + hạn dùng | Khách hàng | Đã làm một phần — giá hằng số, ngày +3 ngày |  |  | Đang làm | 14, 15, 16
12 | FR-CUST-010 | Thư viện model cá nhân + đặt lại nhanh | Khách hàng | Đã làm một phần — chưa nhớ cấu hình cũ |  |  | Đang làm | —
S4. Đơn hàng & Thanh toán
13 | FR-CUST-007 | Xác nhận báo giá thành đơn (địa chỉ, điều khoản) | Khách hàng | Đã làm một phần — thiếu điều khoản |  |  | Đang làm | 10, 23
14 | FR-CUST-008 | Thanh toán thật qua cổng SEPay (QR + xác thực 2 lớp) | Khách hàng | Chưa có — tuần 1–2 dùng cầu tạm đánh dấu đã trả |  |  | Chưa làm | 24
15 | FR-ANAL-005 | Duyệt & hoàn tiền + đối soát sổ thu hằng ngày | Quản trị mạng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 26
S5. Theo dõi đơn & Chăm sóc sau bán
16 | FR-CUST-009 | Theo dõi đơn realtime, không lộ tên xưởng in | Khách hàng | Đã làm một phần — realtime chưa bật |  |  | Đang làm | 27
17 | FR-CUST-011 | Xin in lại / khiếu nại trong hạn bảo hành 30 ngày | Khách hàng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 37
S6. Xưởng in: đăng ký, máy, kho, vận hành
18 | FR-LAB-001 | Xưởng tự đăng ký + admin duyệt (lịch làm, thời gian chuyển về hub) | Quản lý xưởng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 43
19 | FR-LAB-002 | Khai báo & quản lý máy in (công nghệ, khổ, dung sai, trạng thái) | Quản lý xưởng | Đã làm một phần — API có, thiếu màn hình |  |  | Đang làm | 32
20 | FR-LAB-003 | Kho vật liệu theo màu, trừ dần theo job, cảnh báo hết | Quản lý xưởng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 33
21 | FR-LAB-004 | Nhận/từ chối job được giao trong hạn 2 giờ | Quản lý xưởng | Đã làm một phần — thiếu từ chối + đếm giờ |  |  | Đang làm | 21
22 | FR-LAB-005 | Vận hành in: chờ→đang in→xong, khai số liệu thực tế, báo sự cố | Thợ in | Đã làm một phần — thiếu sự cố + phân theo xưởng |  |  | Đang làm | 34, 35
23 | FR-LAB-006 | Xem lịch máy theo dòng thời gian | Quản lý xưởng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 46
24 | FR-LAB-007 | Xem điểm hiệu năng của xưởng mình | Quản lý xưởng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 46
S7. Hub: nhập hàng, kiểm tra, đóng gói, giao
25 | FR-HUB-001 | Nhận lô từ xưởng, đối chiếu thiếu/hỏng | QC hub | Chưa có |  |  | Chưa làm | 28
26 | FR-HUB-002 | Kiểm hàng theo checklist cấp chất lượng + ảnh + quy lỗi | QC hub | Đã làm một phần — chỉ có đậu/trượt |  |  | Đang làm | 40
27 | FR-HUB-003 | Phát lệnh in lại + xác nhận lịch cam kết mới | QC hub | Đã làm một phần — thiếu hạn mức + deadline gốc |  |  | Đang làm | 18, 40
28 | FR-HUB-004 | Gộp đơn, chặn đóng gói khi còn thiếu món đậu kiểm | Thủ kho hub | Chưa có |  |  | Chưa làm | 29
29 | FR-HUB-005 | Đóng gói, ghi vận đơn, xác nhận giao → mở bảo hành 30 ngày | Thủ kho hub | Chưa có |  |  | Chưa làm | 29
S8. Engine: phân tích, định giá, điều phối, lịch
30 | FR-SCHED-001 | Phân tích hình học model: kích thước, thể tích, lỗi mesh | Hệ thống | Đã làm một phần — parser có nhưng không được gọi |  |  | Đang làm | 13
31 | FR-SCHED-002 | Cắt lớp ảo: ước lượng thời gian in + vật liệu | Hệ thống | Đã làm một phần — heuristic, nguồn dữ liệu giả |  |  | Đang làm | 14
32 | FR-SCHED-003 | Lọc máy in đủ khả năng (ràng buộc cứng) | Hệ thống | Đã làm một phần — thiếu tồn kho + uy tín |  |  | Đang làm | 38
33 | FR-SCHED-004 | Chấm điểm máy khả thi để chọn nơi in tốt nhất | Hệ thống | Đã làm một phần — trọng số hardcode |  |  | Đang làm | 39
34 | FR-SCHED-005 | Đặt lịch thử lúc báo giá → ngày giao đến từ năng lực thật | Hệ thống | Chưa có — đây là hồn đề tài |  |  | Chưa làm | 15
35 | FR-SCHED-006 | Tách đơn thành job, xếp vào queue từng máy, không trùng lịch | Hệ thống | Đã làm một phần — số tách là demo |  |  | Đang làm | 16
36 | FR-SCHED-007 | Tự vá lịch khi xưởng từ chối / in hỏng (≤30 giây) | Hệ thống | Chưa có |  |  | Chưa làm | 36
37 | FR-SCHED-008 | hiệu chỉnh ước lượng từ số in thật (calibration) | Hệ thống | Đã làm một phần — chỉ có hook |  |  | Đang làm | 45
38 | FR-SCHED-009 | Ghi vết mọi quyết định gán (lab nào, điểm bao nhiêu) | Hệ thống | Chưa có |  |  | Chưa làm | 31
39 | FR-SCHED-010 | Máy định giá một công thức toàn mạng, đóng băng theo kỳ giá | Hệ thống | Chưa có |  |  | Chưa làm | 17
S9. Giám sát & Điều hành mạng
40 | FR-ANAL-001 | Bảng theo dõi mạng: đơn mở, job nguy hiểm trễ, tải từng xưởng | Quản trị mạng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 47
41 | FR-ANAL-002 | Sổ hiệu năng xưởng (đúng hẹn, đậu ngay lần đầu…) theo cửa sổ trượt | Quản trị mạng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 46
42 | FR-ANAL-003 | Báo cáo SLA + xuất file | Quản trị mạng | Chưa có |  |  | Chưa làm | 48
43 | FR-ANAL-004 | Can thiệp thủ công: gán lại, ưu tiên, tạm treo xưởng (có lý do) | Quản trị mạng | Đã làm một phần — chỉ có gán lại |  |  | Đang làm | 47

## 2. WBS
ID | Đơn vị | Đầu việc | Chi tiết & tiêu chí nghiệm thu | Tuần | Công (ngày) | Người làm (chọn) | Trạng thái (chọn)
1 | Cả nhóm | Họp khóa hợp đồng API + quy ước repo | Là lập trình viên, tôi cần mọi bên thống nhất DTO + tên event trước khi code. AC01: File contracts/openapi.yaml chứa DTO Order/Quote/Job/Slot + tên event (job.assigned, job.failed, qc.failed…). AC02: 4 máy clone về docker compose up chạy được liên thông. AC03: Đổi schema phải sửa openapi trước, code sau. Mọi PR chạm shared/ qua chủ shell. | 1 | 1 |  | Chưa làm
2 | Backend | Bảng người dùng + vai thật (thay hardcode email) | Là admin, tôi có thể tạo tài khoản và gán vai. AC01: Bảng user_roles; JWT claim đọc từ DB, bỏ DemoRoles. AC02: Tài khoản lab@/qc@/ops@ cũ phải dựng lại bằng màn admin (tuần 4) hoặc đăng ký tạm. AC03: Migration chạy được trên DB rỗng. | 1 | 3 |  | Chưa làm
3 | FE | Chỉnh màn hình đăng ký: hết số liệu bịa | Là khách mới, tôi không thấy số liệu "mẫu" nào trên màn hình. AC01: LoginShowcase còn 3D, đã bỏ 3 chip 128/64/12. AC02: HomePage chỉ hiển thị số từ /network/stats (đã đúng, giữ). AC03: Không hardcode số ở bất kỳ màn nào. | 1 | 0.5 |  | Chưa làm
4 | Backend | Bỏ chạy dữ liệu mẫu lúc khởi động | Là dev, tôi muốn DB sạch, có gì dùng nấy. AC01: DemoDataSeeder đã xóa khỏi Program.cs (xong 26/09). AC02: DB dev wipe bằng TRUNCATE một lần. AC03: Công cụ seed-dev riêng (không tự chạy) khi cần demo — làm cùng task 2. | 1 | 0.5 |  | Chưa làm
5 | Backend | Xác thực email khi đăng ký | Là khách, tôi phải xác thực email mới được đặt đơn. AC01: Cờ Verified + link token. AC02: Chưa verify ⇒ chặn create order kèm hướng dẫn. AC03: resend email có tần suất chặn. | 1 | 2 |  | Chưa làm
6 | FE+BE | Địa chỉ nhận hàng: thêm/sửa/xóa/mặc định | Là khách, tôi lưu địa chỉ dùng nhiều lần. AC01: CRUD + chọn mặc định ở checkout. AC02: Xóa bị chặn khi còn đơn chưa giao (409 + lý do). | 1 | 2 |  | Chưa làm
13 | Backend | Nối parser có sẵn vào luồng phân tích | Là khách, thông số của tôi tính từ file thật. AC01: AnalyzeModelJob tải file từ MinIO gọi StlMeshParser (bỏ phân tích metadata). AC02: thêm kiểm tra kín/nhiều cạnh; AC03: oversized chặn báo giá ngay từ FR-CUST-004. | 1 | 3 |  | Chưa làm
14 | Backend | Ước lượng thời gian/vật liệu từ số phân tích | AC01: heuristic đọc bounding box + thể tích thật. AC02: kết quả trả kèm cờ chưa hiệu chuẩn (calibration task 45). AC03: file 20 MB full < 60 giây (Hangfire + progress). | 1 | 3 |  | Chưa làm
10 | FE | Bổ sung bước điều khoản vào trang đặt hàng | AC01: không tick ⇒ nút xác nhận disable. AC02: đơn lưu kèm bản điều khoản đã đồng ý. | 2 | 1 |  | Chưa làm
15 | Backend | Đặt lịch thử lúc báo giá — ngày giao từ năng lực thật | AC01: CreateQuote chạy thử xếp lịch, không ghi slot thật. AC02: cùng cấu hình ở 2 thời điểm tải khác ⇒ ngày khác. AC03: không lab khả thi ⇒ từ chối báo giá có lý do. AC04: gấp ⇒ phụ phí (BR-QUOTE-001). | 2 | 5 |  | Chưa làm
16 | Backend | Tách đơn thành job từ cấu hình thật + không trùng lịch | AC01: bỏ hằng số 120³/30g/60ph; job đọc từ quote_items + phân tích. AC02: slot machine có ràng buộc chống chồng (EXCLUDE/lock). AC03: test 10 worker đặt song song ⇒ 0 trùng. | 2 | 4 |  | Chưa làm
17 | Backend | Máy định giá + đóng băng kỳ giá vào báo giá | AC01: công thức về module Scheduling, giá lấy từ bảng cấu hình có phiên bản (task 30). AC02: quote lưu config_version_id; tính lại ra đúng số cũ dù giá đã đổi. | 2 | 4 |  | Chưa làm
19 | FE | Trang theo dõi đơn realtime | AC01: timeline cập nhật <15 giây qua SignalR (cần bật publisher — task 27). AC02: không lộ lab; khi in lại hiện "đang sản xuất lại". | 2 | 2 |  | Chưa làm
20 | FE+BE | Gói thông báo (email + trong ứng dụng) | AC01: mỗi event một mẫu thông báo, đúng vai nhận. AC02: chặn spam (gộp 2 event bất thường). AC03: dùng cho xác thực email (task 5). | 2 | 3 |  | Chưa làm
21 | FE+BE | Nhận/từ chối job + đồng hồ 2 giờ | AC01: từ chối phải chọn lý do. AC02: quá hạn tự từ chối + hoàn về engine (task 36). AC03: đếm giờ ngược nhìn thấy ngay. | 2 | 2 |  | Chưa làm
22 | FE+BE | Cấu hình in còn thiếu: gia công + cấp dịch vụ + hạn nhận | AC01: thêm post-processing/service-level/required-by vào config (BR-CONFIG-003). AC02: tổ hợp không khả dụng disable có giải thích. | 2 | 2 |  | Chưa làm
23 | FE | Cầu tạm đánh dấu đã trả (thay cổng tiền) | Là vận hành, tôi xác nhận đã nhận tiền để đơn chạy tiếp. AC01: POST /orders/{id}/mark-paid — chỉ ops/admin, buộc lý do, audit. AC02: khách KHÔNG tự đánh dấu được. AC03: cầu này bị xóa khi task 24 xong. | 2 | 1 |  | Chưa làm
25 | FE+BE | Kiểm tra tích hợp tự động (Testcontainers) | AC01: bộ 15 ca đi hết chuỗi + ca đặt song song. AC02: chạy dotnet test xanh trên CI. | 2 | 3 |  | Chưa làm
27 | Backend | Trạm phát thông báo realtime | AC01: mọi đổi trạng thái đẩy qua hub (đang không ai đẩy). AC02: FE trang đơn dùng chung hook (task 19). | 2 | 1 |  | Chưa làm
28 | FE+BE | Hub nhận hàng + đối chiếu | AC01: nhập mã lô, tick từng job. AC02: thiếu ⇒ sự cố + báo lab/vận hành. | 2 | 3 |  | Chưa làm
29 | FE+BE | Gộp đơn, đóng gói, gửi, xác nhận giao | AC01: chưa đủ món đậu ⇒ khóa pack. AC02: xác nhận giao ⇒ mở bảo hành 30 ngày. AC03: chuyển trạng thái đơn chạy bằng API thật, không bằng seed. | 2 | 4 |  | Chưa làm
9 | FE+BE | Trang hồ sơ khách | AC01: đổi tên/mật khẩu (cần mật khẩu hiện tại). AC02: quota dung lượng hiển thị + chặn vượt. | 3 | 2 |  | Chưa làm
12 | FE+BE | Phân quyền theo vai cho mọi API | Là Lab A, tôi không thấy job của Lab B. AC01: policy đủ 6 vai trên tất cả controller (đang lọt). AC02: ma trận test vai × endpoint xanh. AC03: GetJobsQuery lọc theo lab của người gọi. | 3 | 2 |  | Chưa làm
18 | Backend | In lại khẩn, giữ lịch gốc, chặn quá 2 lần | AC01: job in lại priority URGENT deadline gốc. AC02: lần thứ 3 ⇒ hàng đợi ops, không tự in. | 3 | 2 |  | Chưa làm
31 | FE+BE | Nhật ký quyết định điều phối | AC01: ghi cùng giao dịch gán; ghi hỏng ⇒ hoàn tất cả. AC02: tra job bất kỳ ra danh sách ứng viên + điểm. | 3 | 2 |  | Chưa làm
33 | FE+BE | Kho vật liệu cho xưởng | AC01: trừ kho khi nhận job, quyết toán khi in xong. AC02: gần hết ⇒ cảnh báo. AC03: hết ⇒ engine loại tổ hợp màu/đó. | 3 | 4 |  | Chưa làm
34 | FE | Hàng đợi xưởng tối ưu tablet | AC01: đổi trạng thái ≤3 chạm. AC02: mất mạng 2 phút không mất liệu đang nhập. | 3 | 2 |  | Chưa làm
35 | FE+BE | Báo sự cố in | AC01: 3 loại + ảnh + % thời lượng. AC02: sự cố đẩy sang máy điều phối (task 36). | 3 | 2 |  | Chưa làm
36 | Backend | Máy tự vá lịch khi có biến cố | AC01: xử lý event job.failed/decline/breakdown. AC02: ≤30 giây; không đụng job đang in; lịch dự phòng luôn sẵn. AC03: không kịp ngày khách ⇒ sang luồng xin dời (task 49). | 3 | 4 |  | Chưa làm
37 | FE+BE | Màn yêu cầu in lại/khiếu nại | AC01: chỉ trong hạn bảo hành; có ảnh; theo dõi được. AC02: vào hàng đợi kiểm (task 40). | 3 | 2 |  | Chưa làm
38 | Backend | Bộ lọc khả thi đầy đủ ràng buộc | AC01: thêm tồn kho (33) + uy tín (46). AC02: 30 ca không-khả-thi cố ý ⇒ 0 vi phạm (test tách riêng scoring). | 3 | 2 |  | Chưa làm
40 | FE+BE | Kiểm hàng chuẩn | AC01: đúng bộ kiểm của cấp chất lượng + phiên bản. AC02: mỗi kết quả có ảnh. AC03: trượt ⇒ phân loại lỗi + quy trách + nối in lại (18/35). | 3 | 4 |  | Chưa làm
49 | FE | Luồng xin đổi ngày cam kết | AC01: đúng 3 điều kiện đã duyệt; có văn bản xác nhận của khách. AC02: từ chối ⇒ sang hoàn tiền (26). | 3 | 1 |  | Chưa làm
7 | Backend | Nhật ký thao tác (audit) ghi mới thôi | Là admin, tôi tra được ai làm gì lúc nào. AC01: Middleware ghi actor/action/entity/before-after vào audit_logs. AC02: Không API sửa/xóa log. AC03: Màn xem log lọc theo người + loại + ngày. | 4 | 3 |  | Chưa làm
8 | FE | Màn đăng nhập/đăng ký dùng form thật với vai mới | AC01: role từ claim DB điều hướng đúng trang. AC02: role Lab chỉ thấy menu Lab. | 4 | 1 |  | Chưa làm
11 | FE+BE | Màn admin quản lý người dùng | AC01: tạo/sửa/khóa/mở; đơn vị nào cũng quản được. AC02: không tự khóa chính mình. AC03: audit mọi đổi vai. | 4 | 2 |  | Chưa làm
30 | FE+BE | Cấu hình thương mại có phiên bản | AC01: bảng config; API đổi không khởi động lại, hiệu lực ≤1 phút. AC02: giá/uy tín/hạn báo giá đọc từ đây (task 17/39/…). | 4 | 4 |  | Chưa làm
32 | FE+BE | Màn khai máy + bảo trì | AC01: CRUD có chặn xóa khi còn job. AC02: lab chỉ thao tác máy của mình. | 4 | 2 |  | Chưa làm
39 | Backend | Chấm điểm: bỏ hardcode | AC01: trọng số đọc cấu hình (task 30). AC02: đổi cấu hình không restart. | 4 | 1 |  | Chưa làm
42 | FE+BE | Quản lý checklist & loại lỗi | AC01: checklist theo cấp, có phiên bản; đang dùng không xóa được. AC02: màn QC ca mới dùng bản mới, hồ sơ cũ giữ nguyên. | 4 | 2 |  | Chưa làm
43 | FE+BE | Xưởng tự đăng ký + admin duyệt | AC01: khai lịch làm việc + thời gian chuyển hub. AC02: chưa duyệt ⇒ không nhận job. | 4 | 3 |  | Chưa làm
44 | FE+BE | Danh mục dùng chung | AC01: vật liệu/màu/công nghệ/cấp; đang dùng ⇒ chỉ nghỉ dùng. AC02: FE hết hardcode danh mục. | 4 | 4 |  | Chưa làm
46 | FE+BE | Sổ + lịch + điểm xưởng | AC01: lịch máy theo dòng thời gian cập nhật sau mỗi lần vá. AC02: điểm tái lập được từ lịch sử job, có ngưỡng mẫu. AC03: <10 job ⇒ điểm tạm trung tính. | 4 | 3 |  | Chưa làm
47 | FE+BE | Bảng vận hành mạng + can thiệp | AC01: đơn mở/job nguy hiểm trễ/tải từng xưởng. AC02: gán lại từ màn này phải qua bộ lọc, không bỏ tắt. AC03: ưu tiên/treo/cap đều ghi lý do + audit. | 4 | 3 |  | Chưa làm
50 | FE+BE | Trạm mô phỏng toàn mạng | AC01: đồng hồ ảo, lab/máy ảo, engine giữ nguyên. AC02: cùng hạt giống ⇒ cùng kết quả. AC03: sinh đơn ảo (mật độ/hỗn hợp) + 4 loại lỗi bơm vào (từ chối, hỏng theo %, chết máy, kiểm trượt). | 5 | 10 |  | Chưa làm
45 | Backend | Tự hiệu chỉnh ước lượng | AC01: mỗi đêm gom cặp (ước lượng, thực tế)/model, loại ngoại lai, đủ mẫu mới tính. AC02: MAPE giảm sau chu kỳ; không hồi tố cam kết cũ. | 6 | 3 |  | Chưa làm
48 | FE+BE | Báo cáo SLA | AC01: kỳ + phạm vi + xuất; kỳ rỗng hiện "không có dữ liệu" chứ không số 0. | 6 | 2 |  | Chưa làm
51 | FE+BE | Đo 4 chiến lược + báo cáo | AC01: 4 chiến lược trên cùng dữ liệu vào. AC02: bảng chỉ số + biểu đồ xuất file. | 6 | 4 |  | Chưa làm
24 | FE+BE | SEPay: QR + webhook + xác nhận 2 lớp (dời tuần 7) | AC01: QR hết hạn = hạn báo giá. AC02: chỉ commit khi webhook + API xác nhận khớp tiền. AC03: gọi lại webhook 2 lần không tạo 2 đơn. AC04: DB chỉ lưu token + mã giao dịch. | 7 | 5 |  | Chưa làm
26 | FE+BE | Hoàn tiền + đối soát | AC01: toàn phần/theo món; idempotent; không hoàn 2 lần. AC02: đối soát lệch ⇒ phong tỏa giao dịch. AC03: quá 5 ngày chưa hoàn ⇒ nhắc. | 7 | 5 |  | Chưa làm
52 | Vận hành | Máy chủ demo + sao lưu thử | AC01: staging công khai, webhook cấu hình thật. AC02: khôi phục bản sao lưu ≤15 phút. | 7 | 1 |  | Chưa làm
53 | Vận hành | In thử nghiệm thật tại lab | AC01: 5–10 job thật ghi (ước lượng, thực tế). | 7 | 2 |  | Chưa làm
54 | Cả nhóm | Bug bash + 3 màn kịch bản demo + hồ sơ | AC01: không còn việc "Phải làm" đang Block. AC02: 3 kịch bản chạy <10 phút mỗi kịch bản. AC03: hồ sơ 09–13 đánh dấu xong theo cột ở sheet 1. | 8 | 6 |  | Chưa làm

## 3. TV
Tên | Nhóm phụ trách chính (ghi) | TẢI (tự cộng từ WBS) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
Tân |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nhật |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuấn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cộng mọi người |  | 0
TRẦN TẢI | 4 người × 8 tuần × ~4,3 ngày ≈ 138 ngày — tổng WBS ≈ 146. Vượt ở nhóm "Nên làm/Có thì tốt": ai trên 18 ngày nhượng lại dòng đó, đừng cắt chất lượng.

## 4. Tiến trình & Cổng
Giai đoạn | Tuần | Việc chính (ID WBS) | Cổng kiểm tra — không qua không đi tiếp
0. Nền | 1 | 1–6, 12, 13, 14 | 4 máy nền chung; upload ra thông số hình học THẬT
1. Luồng chính (core flow) | 1–2 | 5–11, 15–25, 27–29 | G-A: 1 đơn chạy hết chuỗi bằng cầu đánh dấu đã trả, không dòng nào từ dữ liệu mẫu; khách theo dõi realtime được
2. Xử lý bất thường | 3 | 18, 31, 33–40, 49 | in hỏng 80% thời lượng ⇒ máy khác trong ≤30s mà khách không trễ
3. Quản trị | 4 | 7–9, 30, 32, 39, 42–47 | admin đổi luật có hiệu lực ≤1 phút không khởi động lại; lab chỉ thấy việc của mình
4. Nghiên cứu | 5–6 | 45, 48, 50, 51 | 1 lệnh ra bảng 4 chiến lược; cùng hạt giống cho cùng kết quả
5. Chốt | 7–8 | 24, 26, 52, 53, 54 | G-B: cổng 16 chỉ số đạt + đơn SEPay sandbox + 3 màn diễn tập 2 lần
TRẢ LỜI CÂU HỎI "core flow tuần nào?" | Tuần 1 bắt đầu, cổng G-A cuối tuần 2. Không có giai đoạn làm đẹp trước khi luồng chính chạy thật.

## 5. Ai làm màn nào
Màn hình / thư mục FE | Chủ (nhóm) | Việc WBS động vào | Luật để không giẫm nhau
features/quotes (trang đặt hàng) | Nhóm Đơn hàng—Thanh toán | 10, 22, 23 | Nhóm Engine chỉ sửa component QuoteResult của mình, không sửa trang
features/quotes/QuoteResult (mới) | Nhóm Engine | 15, 17 | Đọc DTO /quotes/{id}; FE khác không tự tính giá
features/tracking, notifications | Nhóm Cam kết | 19, 20, 27, 49 | Nhóm khác chỉ PHÁT event tên đã khóa, không sửa màn của nhau
features/lab | Nhóm Xưởng in | 21, 32–35, 46
features/hub | Nhóm Hub | 28, 29, 40 | Nút "in lại" chỉ gọi API; logic gán lại của Engine
features/admin | Nhóm Nền tảng | 11, 30, 42, 44 | thêm cột form = sửa hợp đồng trước
features/auth, account | Nhóm Nền tảng | 3, 5, 8, 9 | 3D đăng nhập giữ nguyên; số liệu phải từ API, không hardcode
features/ops (DecisionLog/Refunds/Reports) | tách 3 thư mục: Engine / Đơn hàng / Hub-Báo cáo | 31, 47, 26, 48 | không dùng file chung trong ops
shared/, routes, theme, apiClient, HomeHeader | CHỦ VỎ (Nhóm Nền tảng) | mọi màn cần route | ai cần route/menu: PR 1 dòng, chủ vỏ hợp nhất; cấm refactor chung khi chưa xin
4 QUY TẮC CHỌN VIỆC
① Chọn việc = chiếm thư mục đó TRONG TUẦN ĐÓ. 1 thư mục — 1 tuần — 1 người. Hai người cùng muốn ⇒ đổi tuần.
② Bắt tay bằng hợp đồng + event + props, không bằng sửa file người khác. Cần gì ⇒ ghi chú vào việc của họ.
③ shared/vỏ: chỉ chủ vỏ hợp nhất.
④ Nhánh theo việc, hợp nhất hằng đêm; nhánh chạm file chung không sống quá 3 ngày.