## PHÂN CÔNG — 1 TRANG
MỘT TRANG DUY NHẤT — xếp theo Tuần 1→8. CỔNG G-A (cuối T2): một đơn chạy hết chuỗi bằng cầu đánh dấu-đã-trả, không nhờ dữ liệu mẫu. CỔNG G-B (T8): bảng 16 chỉ số đạt + SEPay sandbox + 3 màn diễn tập. Quy tắc chọn việc: một thư mục FE — một tuần — một người; bắt tay qua hợp đồng API/event, không sửa file của nhau (xem bảng cuối sheet). SRS: documentation/project/requirements/ 09·12·13.
STT | Tuần | Nhóm | Chức năng / hạng mục | Actor | MÀN HÌNH FE | Cụ thể — làm gì | Mã & ràng buộc (FR · BR · NFR) | Người phụ trách | Tiến độ | AC — nghiệm thu (kiểm là ra)
1 | 1 | Nền | Thống nhất hợp đồng API và nền móng repo chung | Cả nhóm | — (toàn repo) | OpenAPI khóa DTO + tên event; quy ước features/<F>/; compose 4 máy liên thông; đổi schema sửa hợp đồng trước | RUN-01 |  | Chưa làm | AC01: openapi.yaml có Order/Quote/Job/Slot/event; AC02: docker compose up — 2 máy khác nhau gọi lẫn nhau thành công
2 | 1 | Nền | Gỡ toàn bộ dữ liệu mẫu khỏi hệ thống | Cả nhóm | đăng nhập, trang đơn | Xóa seeder khởi động (26/09 xong); wipe DB; chip số bịa ở login đã bỏ, giữ 3D | RUN-02 |  | Chưa làm | AC01: DB trắng sau wipe, đăng ký mới → mọi số trên UI từ API; AC02: grep "128¦DemoDataSeeder" = 0
3 | 1 | S8 | Tính đúng kích thước, thể tích, lỗi của mô hình in 3D | Hệ thống | thư viện model · đơn-config (thông số) | Tải file từ MinIO gọi parser có sẵn: bbox ±0,1 mm, thể tích, kín/multi-edge; bỏ tính từ dung lượng | FR-SCHED-001 · BR-ESTIM-001 · PERF-001 |  | Chưa làm | AC01: cube 10 mm → bbox 10×10×10; AC02: file rỗng/rác → báo lỗi chỉ rõ nguyên nhân; AC03: <10 giây
4 | 1 | S8 | Ước lượng thời gian in và vật liệu tiêu hao | Hệ thống | đơn-config (trạng thái xử lý) | Heuristic từ phân tích + cấu hình in; async có progress; cờ "chưa hiệu chuẩn" | FR-SCHED-002 · BR-ESTIM-004 · PERF-001 |  | Chưa làm | AC01: đổi layer 0.2→0.1 ⇒ thời gian tăng; AC02: 20 MB có kết quả ≤60 giây, UI có tiến trình
5 | 1 | S1 | Bảng người dùng và phân quyền thật thay hardcode | Admin | đăng nhập/đăng ký (redirect theo vai) | users/roles thay email hardcode; JWT claim từ DB; migration chạy trên DB trống | FR-ADMIN-001a · BR-ACCESS-005 |  | Chưa làm | AC01: tạo user Lab trong DB → login vào đúng trang Lab; AC02: DemoRoles.cs không còn tham chiếu
6 | 1 | S1 | Xác minh email khi khách đăng ký | Khách hàng | đăng ký · chốt đơn | Cờ Verified + link token; chưa xác thực ⇒ chặn đặt đơn; resend chặn spam | FR-CUST-001a · BR-ACCESS-001 |  | Chưa làm | AC01: tài khoản chưa verify bấm đặt đơn → cảnh dẫn đường dây; AC02: click link → đặt được
7 | 1 | S3 | Kiểm tra và báo sớm mô hình không in được | Khách hàng | thư viện model · đơn-config | Liệt lỗi từng chi tiết; vượt khổ mọi máy ⇒ chặn trước báo giá | FR-CUST-004 · BR-QUOTE-006 · REL-005 |  | Chưa làm | AC01: model 400 mm → không bấm được "Lấy báo giá"; AC02: thông báo nêu khổ lớn nhất mạng
8 | 2 | S8 | Báo giá với ngày giao tính theo lịch máy thực tế | Hệ thống | đơn-config (chip kết quả) | Báo giá chạy thử xếp lịch không ghi slot; tải khác ⇒ ngày khác; không lab ⇒ từ chối; gấp ⇒ phí | FR-SCHED-005 · BR-QUOTE-002, SCHED-001 · PERF-001 |  | Chưa làm | AC01: dựng 2 lab trống vs đầy ⇒ 2 ngày khác nhau; AC02: ngày in lại ≠ hằng số +3; AC03: ≤60 giây
9 | 2 | S8 | Định giá thống nhất, khóa phiên bản bảng giá vào báo giá | Hệ thống | admin/cấu hình giá (T4 hiển thị) | Giá = vật liệu + giờ máy + gia công + hub + ship từ kỳ giá; quote lưu mã kỳ | FR-SCHED-010 · BR-QUOTE-001..004 · MAINT-005 |  | Chưa làm | AC01: tổng breakdown = giá; AC02: đổi giá xong báo giá cũ tính lại giữ nguyên; AC03: cùng cấu hình ⇒ cùng giá
10 | 2 | S8 | Chia đơn thành công việc in, xếp lịch không chồng chéo | Hệ thống | — (engine) · lab queue thấy kết quả | Job từ quote_items + phân tích; slot chống chồng (EXCLUDE/lock); due lùi từ ngày giao | FR-SCHED-006 · BR-SCHED-001..004 · REL-004 |  | Chưa làm | AC01: 10 worker đặt song song ⇒ 0 slot chồng; AC02: job có due ≤ ngày giao trừ hub+ship; AC03: bỏ hằng số demo 120³
11 | 2 | S4 | Xác nhận đơn hàng kèm điều khoản sử dụng | Khách hàng | đơn-config (bước cuối) | Tick T&C mới đặt; địa chỉ từ danh bạ; đơn + báo giá một giao dịch | FR-CUST-007 · BR-QUOTE-003, PAY-001 |  | Chưa làm | AC01: không tick ⇒ nút disable; AC02: báo giá hết hạn ⇒ không tạo đơn
12 | 2 | S4 | Chế độ tạm: vận hành xác nhận đã thu tiền để đơn chạy tiếp | Quản trị mạng | ops/đơn hàng | API chỉ ops/admin + lý do + audit; khách không tự đánh dấu; xóa khi SEPay xong | FR-CUST-008b · BR-PAY-001 |  | Chưa làm | AC01: mark-paid ⇒ đơn vào engine; AC02: khách gọi API này ⇒ 403; AC03: audit có dòng ghi lý do
13 | 2 | S6 | Xưởng nhận hoặc từ chối việc trong hạn 2 giờ | Quản lý xưởng | lab/hàng đợi job | Từ chối chọn lý do; đếm giờ; quá hạn tự nhả về engine | FR-LAB-004 · BR-ASSIGN-005/006 |  | Chưa làm | AC01: từ chối ⇒ job về pending trong ≤5 phút; AC02: đồng hồ hiện đúng hạn còn lại
14 | 2 | S7 | Hub tiếp nhận lô hàng, đối chiếu đủ thiếu | QC hub | hub/nhận lô | Nhập mã lô tick từng job; thiếu/hỏng ⇒ sự cố + báo | FR-HUB-001 · BR-QC-010 |  | Chưa làm | AC01: lô 3 job báo 2 ⇒ 1 dòng MISSING + thông báo xưởng; AC02: nhận xong đẩy vào hàng đợi kiểm
15 | 2 | S7 | Tập hợp đơn, đóng gói, gửi hàng, xác nhận giao | Thủ kho hub | hub/hoàn tất đơn | Chặn pack khi còn món chưa đậu; ghi vận đơn; DELIVERED mở bảo hành 30 ngày; trạng thái bằng API thật | FR-HUB-004+005 · BR-QC-008/009 |  | Chưa làm | AC01: pack khi còn FAIL ⇒ 409 + danh sách outstanding; AC02: xác nhận giao ⇒ cột "còn hiệu lực bảo hành" chạy; AC03: đơn không còn kẹt Confirmed
16 | 2 | S5 | Khách theo dõi đơn theo thời gian thực | Khách hàng | đơn hàng (timeline) | Bật publisher; poll 15 giây làm backup; không lộ xưởng | FR-CUST-009 · BR-NOTIFY-001 |  | Chưa làm | AC01: thợ bấm "đang in" ⇒ tab khách đổi ≤15 giây; AC02: soi payload 0 chữ lab
17 | 2 | S3 | Bổ sung đủ lựa chọn cấu hình in | Khách hàng | đơn-config (cấu hình) | Thêm gia công sau in/cấp dịch vụ/hạn cần nhận; tổ hợp lỗi disable | FR-CUST-005 · BR-CONFIG-003 |  | Chưa làm | AC01: chọn resin không tồn kho ⇒ disable có lý do; AC02: các field mới vào báo giá
18 | 2 | S3 | Màn hình báo giá hiển thị số thật từ hệ thống | Khách hàng | đơn-config (báo giá) | Đọc DTO engine; breakdown + ngày + đếm ngược hạn; hết hạn disable | FR-CUST-006 · BR-QUOTE-005/007 · PERF-001 |  | Chưa làm | AC01: số màn = số API; AC02: hạn 48h chạy thật; AC03: FE không tự tính giá
19 | 2 | Nền | Bộ kiểm thử tích hợp chạy tự động trên CI | Cả nhóm | — | Testcontainers + 15 ca chuỗi + ca song song; CI đêm | RUN-03 · REL-004 |  | Chưa làm | AC01: dotnet test xanh; AC02: ca song song là regression cho AC01 task tuần 2
20 | 3 | S8 | Hệ thống tự xếp lại lịch khi có sự cố | Hệ thống | — (engine) · ops/monitor T4 | Xử lý từ-chối/in-hỏng/chết-máy ≤30s; không đụng đang in; lịch dự phòng; không kịp ⇒ luồng xin dời | FR-SCHED-007 · BR-RESCHED-001/002, SCHED-005..008 · PERF-002 |  | Chưa làm | AC01: fail ở 80% thời lượng ⇒ job khác máy ≤30s; AC02: 0 job IN_PROGRESS bị đổi; AC03: khách không trễ nếu còn slack
21 | 3 | S8 | In lại khẩn giữ ngày giao gốc, quá 2 lần thì báo người | Hệ thống | — (engine) | URGENT deadline gốc; phí theo bên lỗi; lần 3 ⇒ hàng đợi vận hành | FR-SCHED-008b · BR-RESCHED-003/004 |  | Chưa làm | AC01: job in lại có deadline = gốc; AC02: lần 3 không tự chạy, có dòng chờ ops
22 | 3 | S8 | Lưu vết từng quyết định chọn xưởng in | Hệ thống | ops/hạch-thực-gán (T4 màn) | Ghi ứng viên + từng điểm + kỳ cấu hình cùng giao dịch; ghi hỏng ⇒ hoàn cả | FR-SCHED-009 · BR-ASSIGN-004 · LEGAL-002 |  | Chưa làm | AC01: tra job bất kỳ ra ≥1 ứng viên + điểm; AC02: tắt bảng log ⇒ gán thất bại toàn bộ (không im lặng)
23 | 3 | S8 | Lọc máy in theo đủ mọi điều kiện khả thi | Hệ thống | — (engine) | Thêm tồn kho + uy tín; 30 ca cố-ý-không-khả-thi, test tách scoring | FR-SCHED-003 · BR-ASSIGN-001 · REL-005 |  | Chưa làm | AC01: 0 vi phạm trong suite; AC02: stock = 0 ⇒ lab mất tổ hợp màu
24 | 3 | S6 | Quản lý kho vật liệu theo màu và số lượng | Quản lý xưởng | lab/kho | Giữ khi nhận job, quyết toán khi xong; cảnh báo gần hết | FR-LAB-003 · BR-ASSIGN-001 |  | Chưa làm | AC01: nhận job 50 g ⇒ kho trừ 50; AC02: dưới ngưỡng ⇒ cảnh báo + engine không giao thêm màu đó
25 | 3 | S6 | Màn hình vận hành in thân thiện với xưởng | Thợ in | lab/hàng đợi in | ≤3 chạm đổi trạng thái; offline 2 phút không mất liệu; thời gian/vật liệu thật bắt buộc; sự cố ảnh + % | FR-LAB-005 · BR-ESTIM-001 · USE-006 |  | Chưa làm | AC01: tablet 768px thao tác đủ; AC02: hoàn thành thiếu thời gian ⇒ không lưu; AC03: sự cố đẩy sang engine (phối hợp task vá lịch)
26 | 3 | S7 | Kiểm hàng theo checklist chuẩn | QC hub | hub/kiểm hàng | Checklist theo cấp + phiên bản; ảnh bắt buộc; trượt ⇒ loại lỗi + quy trách | FR-HUB-002 · BR-QC-002/003/004 |  | Chưa làm | AC01: không ảnh ⇒ không lưu kết luận; AC02: mỗi mục kiểm có đậu/trượt/không áp dụng; AC03: trượt thiếu quy trách ⇒ không chuyển in lại
27 | 3 | S7 | Hàng không đạt tự sinh lệnh in lại | QC hub | hub/kiểm hàng | Trượt do xưởng/hub ⇒ sự cố sang engine; do khách ⇒ xin khách trả phí | FR-HUB-003 · BR-QC-005..007 |  | Chưa làm | AC01: FAIL + lỗi xưởng ⇒ job URGENT xuất hiện ở lab; AC02: lỗi khách ⇒ email gửi, 0 job tạo
28 | 3 | S5 | Khách gửi yêu cầu in lại hoặc khiếu nại | Khách hàng | đơn hàng (sau giao) | Form + ảnh; trong 30 ngày; vào hàng đợi hub | FR-CUST-011 · BR-QC-009 |  | Chưa làm | AC01: ngày 31 ⇒ bị chặn kèm lý do; AC02: gửi xong thấy trạng thái "chờ xử lý"
29 | 3 | S5 | Thư viện mô hình và thông tin tài khoản khách | Khách hàng | khách/thư viện · hồ sơ-địa-chỉ | Đặt lại nhớ cấu hình cũ; đổi mật khẩu cần mật khẩu cũ; chặn xóa địa chỉ đang dùng; quota | FR-CUST-010 · BR-ACCESS-006 |  | Chưa làm | AC01: reorder điền sẵn config lần trước; AC02: xóa địa chỉ đơn đang chạy ⇒ 409
30 | 3 | S3 | Kiểm định dạng file và hạn mức dung lượng tải lên | Khách hàng | khách/tải file | Server kiểm đuôi + đầu magic file, đúng 50 MB; quota theo tài khoản | FR-CUST-002b · BR-ACCESS-006 |  | Chưa làm | AC01: .exe đổi đuôi .stl ⇒ từ chối; AC02: file 51 MB ⇒ 413 rõ lời
31 | 4 | S1 | Ghi nhật ký thao tác và màn hình tra cứu | Admin | admin/nhật-ký | Ghi mới thôi actor/hành động/trước-sau; tra lọc; 0 cửa sửa/xóa | FR-ADMIN-004 · BR-CONFIG-002/004 · LEGAL-002 |  | Chưa làm | AC01: đổi 1 tham số ⇒ 1 dòng log trước/sau; AC02: API sửa log ⇒ 405; AC03: tra <2 giây
32 | 4 | S1 | Quản lý người dùng và áp phân quyền mọi API | Admin | admin/người-dùng | Tạo/khóa/đổi vai; không tự khóa mình; ma trận test 6 vai × endpoint; lab cách ly job | FR-ADMIN-001b · BR-ACCESS-005 |  | Chưa làm | AC01: Lab B gọi API job Lab A ⇒ 403; AC02: khóa user ⇒ request kế tiếp ≤1 phút bật 401
33 | 4 | S2 | Màn cấu hình tham số kinh doanh có phiên bản | Admin | admin/cấu-hình | Bảng kỳ tham số; preview diff; hiệu lực ≤1 phút không khởi động lại; không hồi tố | FR-ADMIN-002 · BR-CONFIG-001..003 · MAINT-005 |  | Chưa làm | AC01: đổiPLA 450→500, quote mới đổi ≤1 phút, quote cũ giữ; AC02: preview trước khi lưu
34 | 4 | S2 | Đưa danh mục vật liệu, màu, công nghệ vào cơ sở dữ liệu | Admin | admin/danh-mục | Vật liệu/màu/công nghệ/cấp vào DB; đang dùng ⇒ nghỉ-dùng thôi; FE đọc API | FR-ADMIN-003 · BR-CONFIG-003 |  | Chưa làm | AC01: xóa vật liệu đang ở báo giá ⇒ bị chặn; AC02: thêm PETG-Grey ⇒ hiện ở đơn-config không sửa code
35 | 4 | S2 | Quản lý checklist kiểm hàng và danh mục lỗi | Admin | admin/bộ-kiểm-hàng | Checklist theo cấp có phiên bản; mã lỗi đã dùng chỉ nghỉ-dùng | FR-ADMIN-005 · BR-QC-002, CONFIG-001 |  | Chưa làm | AC01: ca kiểm đang chạy giữ phiên bản cũ; AC02: thử xóa mã lỗi đã dùng ⇒ 409
36 | 4 | S6 | Xưởng tự đăng ký, quản trị viên xét duyệt | Quản lý xưởng | lab/đăng-ký · admin/duyệt | Khai lịch + thời gian chuyển hub; PENDING→ACTIVE bởi admin; chưa đủ hồ sơ ⇒ chưa vào lọc | FR-LAB-001 · BR-OPS-005/006 |  | Chưa làm | AC01: lab chưa duyệt không nhận job; AC02: thiếu máy ⇒ không nộp được
37 | 4 | S6 | Màn hình khai báo và bảo trì máy in | Quản lý xưởng | lab/máy | CRUD + lịch bảo trì; chặn xóa khi còn job; chỉ máy mình | FR-LAB-002 · BR-OPS-006 |  | Chưa làm | AC01: offline ⇒ filter loại trong ≤1 phút; AC02: xóa máy còn job ⇒ 409
38 | 4 | S6 | Lịch hoạt động máy và điểm hiệu năng của xưởng | Quản lý xưởng | lab/dòng-thời-gian · điểm | Gantt từ slot cập nhật sau vá; điểm + số liệu, <10 job ⇒ điểm tạm | FR-LAB-006+007 · BR-PERF-004 |  | Chưa làm | AC01: hoàn tất job ⇒ slot biến mất khỏi tương lai; AC02: điểm hiện đúng 4 chỉ số + mốc so sánh ẩn danh
39 | 4 | S9 | Bảng điều hành mạng lưới và công cụ can thiệp | Quản trị mạng | ops/monitor · gạch-thực-gán · ghi-lại | Đơn mở/nguy hiểm trễ/tải xưởng; gán lại qua filter; 2 bước khi đụng ngày khách; lý do + audit | FR-ANAL-001+004 · BR-OPS-001..004,007 |  | Chưa làm | AC01: job slack<4h đỏ trong ≤15 phút; AC02: gán vào máy không đủ khổ ⇒ 400; AC03: mọi can thiệp có audit
40 | 4 | S8 | Đọc trọng số chấm điểm từ cấu hình, bỏ mã cứng | Hệ thống | — (engine) | Trọng số đọc kỳ cấu hình; đơn vị hồi quy | FR-SCHED-004 · BR-ASSIGN-002/003 · MAINT-005 |  | Chưa làm | AC01: đổi trọng số tải ⇒ gán kế tiếp đổi theo; AC02: tổng ≠ 1.0 ⇒ chặn lưu
41 | 4 | S5 | Xin khách đồng ý khi buộc phải dời ngày giao | Khách hàng | khách/link thông-báo | Đúng 3 điều kiện B16; khách đồng ý mới đổi; từ chối ⇒ hoàn tiền | FR-CUST-011b · BR-SCHED-008, NOTIFY-002 · REL-006 |  | Chưa làm | AC01: ops đổi ngày không có đơn xin ⇒ API từ chối; AC02: đồng ý ⇒ ngày + audit; từ chối ⇒ dòng chờ hoàn
42 | 5 | S10 | Xây hệ thống mô phỏng toàn mạng xưởng in | Nhóm Engine | — (CLI) | Đồng hồ ảo, lab/máy ảo, engine nguyên bản; cùng hạt giống ⇒ cùng kết quả; sinh đơn ảo | RUN-04 · BR-OPS-008 · TEST-003 |  | Chưa làm | AC01: 2 lần cùng seed khác thời gian ⇒ log giống hệt; AC02: 1000 đơn/tháng chạy hết
43 | 5 | S10 | Mô phỏng 4 loại sự cố sản xuất thực tế | Nhóm Engine | — (CLI) | Từ-chối; hỏng theo % (đỉnh 60–90%); chết máy + thời gian sửa; kiểm trượt | RUN-05 · BR-RESCHED-001 · TEST-003 |  | Chưa làm | AC01: từng loại bật/tắt độc lập bằng config; AC02: hỏng ⇒ vá lịch của T3 bắt buộc chạy
44 | 5 | S3 | Xem trước mô hình 3D trên trình duyệt (tùy chọn) | Khách hàng | khách/xem-trước-3D | Xoay/phóng; ô biên khớp số phân tích | FR-CUST-003 |  | Chưa làm | AC01: thông số bằng đúng bảng phân tích; AC02: 60 fps trên máy bàn; SẼ CẮT nếu trễ
45 | 6 | S10 | Đo 4 chiến lược xếp lịch và thử tải quy mô lớn | Nhóm Engine | — (CLI) | 4 chiến lược cùng dữ liệu vào; chỉ số trễ đúng hẹn Gini; stress 50 lab/300 máy | RUN-06 · BR-OPS-008 · SCALE-001, TEST-003 |  | Chưa làm | AC01: bảng 4 cột số; AC02: stress không vỡ cam kết 30s; AC03: mọi số trace về seed
46 | 6 | S8 | Tự hiệu chỉnh sai lệch ước lượng từ dữ liệu in thật | Hệ thống | ops/monitor (MAPE) | Đêm gom cặp (ước, thực)/model, lọc ngoại lai, ≥10 mẫu; không hồi tố | FR-SCHED-008 · BR-ESTIM-002..006 · ACC-001 |  | Chưa làm | AC01: 12 mẫu ⇒ kỳ mới + MAPE giảm; AC02: <10 ⇒ báo thiếu mẫu, không đổi
47 | 6 | S9 | Theo dõi hiệu năng và báo cáo chất lượng dịch vụ | Quản trị mạng | ops/báo-cáo-sla | Chỉ số từ lịch sử job, cửa sổ 90 ngày; kỳ trống ⇒ "không dữ liệu"; xuất file audit | FR-ANAL-002+003 · BR-PERF-001/002, CONFIG-004 |  | Chưa làm | AC01: đúng hạn = đúng giao/nhận đúng hạn; AC02: CSV mở được không cần app
48 | 7 | S4 | Tích hợp cổng thanh toán SEPay (QR, xác minh 2 bước) | Khách hàng | khách/thanh-toán | QR hết hạn = hạn báo giá; chốt khi webhook + API xác nhận khớp tiền; trùng không tạo trùng | FR-CUST-008 · BR-PAY-001/005 · SEC-009 |  | Chưa làm | AC01: thẻ test đủ tiền ⇒ đơn vào engine; AC02: chỉ webhook không confirm ⇒ đơn đứng PENDING; AC03: DB không trường nào chứa thẻ; AC04: cầu T2 bị xóa — XIN APP KEY TỪ TUẦN 5
49 | 7 | S4 | Hoàn tiền và đối soát giao dịch hằng ngày | Quản trị mạng | ops/hoàn-tiền | Toàn/bộ phần theo món; chống hoàn 2 lần; quá 5 ngày ⇒ nhắc; T-1 lệch ⇒ phong tỏa | FR-ANAL-005 · BR-PAY-004/006 · SEC-009 |  | Chưa làm | AC01: 2 lần bấm hoàn ⇒ 1 giao dịch; AC02: file đối soát có tiêu chí lệch; AC03: hoàn xong đơn DELIVERED thành REFUNDED
50 | 7 | Nền | Deploy ra máy chủ công khai phục vụ demo | Nhóm Nền tảng | — | Staging TLS + webhook URL cố định; khôi phục sao lưu ≤15 phút; smoke 10 call | RUN-07 · REL-002 |  | Chưa làm | AC01: mở URL từ 4G điện thoại chạy; AC02: restore DB trống bằng bản sao lưu trong 15 phút
51 | 7 | S10 | Chạy in thực tế tại phòng lab đối tác | Nhóm Xưởng | lab/hàng-đợi-in (dùng thật) | 5–10 job ghi cặp (ước lượng, thực) nuôi hiệu chuẩn + slide | RUN-08 · BR-ESTIM-001 · ACC-001 |  | Chưa làm | AC01: bảng số thật đủ cột; AC02: MAPE lần đầu tính được
52 | 8 | S10 | Dọn lỗi, tổng duyệt 3 kịch bản demo, chốt hồ sơ | Cả nhóm | mọi màn | Không còn "Phải làm" Block; 3 màn <10 phút diễn 2 lần; hồ sơ 09–13 tick; phiếu v1.2 đóng băng | RUN-09 |  | Chưa làm | AC01: bảng tiến độ sheet này hết dòng "Phải làm" chưa xong; AC02: người không code bấm thử không vướng
53 | 8 | S10 | Báo cáo đánh giá kết quả thuật toán | Nhóm Engine | — | Bảng + biểu đồ từ RUN-06; số trace về lần chạy + hạt giống; giới hạn | RUN-10 · BR-OPS-008 · TEST-003 |  | Chưa làm | AC01: mỗi con số chú thích seed + ngày chạy
54 | — | S3 | Nhóm cắt khi phình | — | admin/sức-khỏe · engine/gom-lô · engine/công-bằng | Sức khỏe tiến trình (nếu C3 chốt làm runbook), gom lô, exploration công bằng, i18n | BỎ-01 · BR-SCHED-002/003, ASSIGN-007 |  | Chưa làm | AC01: chỉ làm khi cả 4 cổng tuần 1–6 đậu đúng hạn
|  |  | 54 dòng công việc | [6 empty] | Lượng việc nằm trong chữ "Cụ thể"; quy đổi ngày công (ẩn): tổng ≈ 172d vs trần 4 người × 8 tuần ≈ 128–160d ⇒ cắt đúng nhóm BỎ-01/Nên-làm khi bất kỳ cổng tuần nào trễ
TÓM TẮT MÀN HÌNH FE — một màn một chủ trong một tuần
|  |  | Màn hình | Chủ folder | FR có mặt ở đây | Tuần
|  |  | đăng nhập / đăng ký (3D giữ, số bịa bỏ) | Nền tảng | CUST-001 | 1, 4
|  |  | trang chủ | Nền tảng | (sống /network/stats) | đã có
|  |  | khách: thư viện · tải file · xem trước · hồ sơ-địa chỉ | Đơn hàng & Cam kết | CUST-002,003,010 + địa chỉ | 1, 3, 5
|  |  | khách: đơn-config (cấu hình → báo giá → xác nhận) | Đơn hàng–Thanh toán | CUST-004..007 (+ chip kết quả của Engine) | 2
|  |  | khách: thanh toán SEPay | Đơn hàng–Thanh toán | CUST-008 + cầu T2 | 2 (cầu) → 7 (thật)
|  |  | khách: đơn hàng + timeline + khiếu nại | Cam kết & Thông báo | CUST-009, 011 | 2, 3
|  |  | lab: đăng ký · máy · kho · hàng đợi job · hàng đợi in · dòng thời gian · điểm | Xưởng in | LAB-001..007 | 2, 3, 4
|  |  | hub: nhận lô · kiểm hàng · hoàn tất (gộp/pack/ship/giao) | Hub | HUB-001..005 | 2, 3
|  |  | ops: monitor · hạch-thực-gán · ghi-lại · hoàn-tiền · báo-cáo-SLA | 3 chủ tách thư mục: Engine (gán lại) / Đơn hàng (hoàn tiền) / Hub (báo cáo) | ANAL-001..005 + SCHED-009 | 2, 3, 4, 6, 7
|  |  | admin: người-dùng · cấu-hình · danh-mục · bộ-kiểm · nhật-ký · duyệt-lab | Nền tảng | ADMIN-001..005 + LAB-001 duyệt | 1, 4

## Tải 4 người
Tên | Tổng số việc đã nhận | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
Tân
Minh
Nhật
Tuấn
MẸO | Lọc cột "Người phụ trách" ở trang chính để thấy exactly việc của mình theo tuần; ai nhận quá 16 dòng thì san bớt dòng "Nên làm" cho người dưới 10.