## Function map
F | Function | Scope (module BE + folder FE) | Ghề đề xuất (hồ sơ kỹ năng — TỰ PICK, không gán tên) | Task | Σ ngày
F1 | Danh tính, phân quyền & audit | Customer/auth + shared middleware · features/auth,account,admin/Users | Ghế Nhà máy (sysadmin tính) | 7 | 16
F2 | Danh mục & cấu hình chính sách | modules/Admin (hiện rỗng) · features/admin | Ghế Nhà máy | 3 | 10
F3 | Engine lõi: estimate–price–filter–score–assign–repair–log | modules/Scheduling · features/quotes,ops | Ghế Engine — KÈM F9, không chia đôi | 11 | 33
F4 | Sản xuất & kho Lab | modules/Lab (rỗng→migrate code từ Scheduling sang dần) · features/lab | Ghế Xưởng (cầu nối lab đối tác) | 6 | 15
F5 | Chất lượng & hoàn tất (hub) | modules/Hub (rỗng) · features/hub | Ghế Nhà máy → nhường Ghế Xưởng nếu nghẽn sau G-A | 4 | 13
F6 | Đơn hàng & dòng tiền (SEPay) | modules/Customer payments · features/checkout,ops/Refunds | Ghế Tiền & Khách (integration webhook) | 3 | 10
F7 | Cam kết & thông báo | shared NotificationService + SignalR publisher · features/tracking,notifications,reprint | Ghế Tiền & Khách | 4 | 8
F8 | Nền tảng (contract, seed, tests, staging) | Api + Infrastructure.Shared + tests/ · — | Ghế Nhà máy | 4 | 6
F9 | NGHIÊN CỨU: simulator + evaluation + calibration | tools/Simulator + tests · — | Ghế Engine (sau gate G-A) | 5 | 20
F10 | Hồ sơ: state tables, ERD, phiếu, SRS/SDD, slides | documentation/ · — | Mỗi ghế tự phần của mình + Nhóm trưởng | 5 | 10
HIỆN TRẠNG (audit 25/09) | 0/43 FR ĐỦ · 18 MỘT PHẦN · 25 CHƯA CÓ — nguồn chân lý: plan file spicy-nibbling-quiche.md |  |  | 63 | 141

## Task List
STT | F | Task | CỤ THỂ (endpoint / bảng / file / job) | Trace (FR/BR/NFR) | Loại | Phase | Tuần | ƯL | Ưu tiên | Chủ trì (▼) | Tình trạng (▼) | Definition of Done | Ghi chú
1 | F8 | Họp D0: khóa API contract + quy ước repo | • contracts/openapi.yaml: DTO Order/Quote/Job/Slot + event tên • FE: thống nhất features/<F#>/ • CI: build+test mỗi PR | nền mọi FR | 🆕 | 0 | 1 | 1 | Must |  | Chưa làm | 4 máy pull chạy; sửa schema phải sửa openapi trước
2 | F8 | Seed dựng lại theo schema mới | • users/roles DB, stock, 1 lab "doi-tac" + machines spec THẬT của lab đối tác • script demo-reset | — | 🔌 | 0 | 1 | 1 | Must |  | Chưa làm | 1 lệnh reset; data demo không còn là chỗ dựa cho flow thật
3 | F10 | Bảng chuyển trạng thái Job/Order/Quote (B9) | • state table + diagram vào 16/design; encode enum + guard trong Order.cs/Job.cs | B9 nợ · BR-SCHED-007 | 🆕 | 0 | 1 | 2 | Must |  | Chưa làm | mọi transition sau này code theo bảng này, không enum trôi nổi | làm TRƯỚC khi code F5 progression
4 | F8 | Integration test host | • Testcontainers Postgres + WebApplicationFactory — file test ĐẦU TIÊN (repo đang 0) • ca: golden path + race placement | NFR-REL-004 · top-10 #10 | 🆕 | 1 | 2 | 3 | Must |  | Chưa làm | `dotnet test` xanh là bằng chứng, không phải mắt thấy
5 | F1 | Users/Roles DB thay DemoRoles | • bảng user_roles; claim JWT từ DB; seed 6 role; bỏ hardcode email lab@/qc@/ops@ • migration + backfill | CUST-001 · ADMIN-001 · BR-ACCESS-005 | 🔌 | 0 | 1 | 3 | Must |  | Chưa làm | tạo user role Lab qua DB → login có claim thật
6 | F1 | Email verification | • flag Verified + token qua NotificationService (phối hợp F7) • chặn PlaceOrder khi chưa verify | CUST-001 | 🆕 | 0 | 1 | 2 | Must |  | Chưa làm | đăng ký không verify → không checkout được
7 | F1 | Address CRUD | • bảng addresses; default; chặn xóa khi còn đơn chưa giao (409) | CUST-001 · UC-026 | 🆕 | 1 | 2 | 2 | Must |  | Chưa làm | FE checkout chọn address thay gõ tay
8 | F1 | Audit log append-only | • middleware: actor/action/entity/before/after jsonb; bảng audit_logs; API GET phân quyền admin; KHÔNG có update/delete | ADMIN-004 · BR-CONFIG-002/004 | 🆕 | 3 | 4 | 3 | Must |  | Chưa làm | mỗi override/config đổi có dấu vết; grep audit_log không API sửa
9 | F1 | RBAC mọi controller + scope lab | • policy theo 6 role; GetJobsQuery scope lab-of-user (đang để lộ hết); ma trận test 6×endpoints | ACCESS-002 · top-10 #8 |  | 3 | 4 | 2 | Must |  | Chưa làm | Lab A gọi API job Lab B ⇒ 403
10 | F1 | Profile khách + quota storage | • PATCH profile; quota per account khi upload (BR-ACCESS-006) | CUST-002 · ACCESS-006 | 🔌 | 2 | 3 | 2 | Should |  | Chưa làm | vượt quota ⇒ 409 kèm hướng dẫn
11 | F1 | Màn Admin user/role | • features/admin/Users.tsx + API status/role | ADMIN-001 · UC-022 | 🆕 | 3 | 4 | 2 | Should |  | Chưa làm | mở rộng tự không cần DBA
12 | F3 | NỐI parser STL/OBJ đã viết vào pipeline | • AnalyzeModelJob: tải bytes từ MinIO theo StorageKey → StlMeshParser.AnalyzeAsync (đã tồn tại, chưa được gọi!) + watertight/manifold • gate oversize trong CreateQuote validator | SCHED-001 · CUST-004 · BR-QUOTE-006 | 🔌 | 0 | 1 | 3 | Must |  | Chưa làm | upload STL thật ⇒ bbox/volume là số hình học, không phải từ sizeBytes
13 | F3 | Slicing heuristic từ số phân tích | • PrintSlicingService nhận MeshAnalysis thay metadata mock; async qua Hangfire; raw+calibrated fields | SCHED-002 · NFR-PERF-001 | 🔌 | 1 | 1 | 3 | Must |  | Chưa làm | est time đổi khi đổi layer/infill trên CÙNG model
14 | F6 | BRIDGE: mark-paid API (tạm thời thay payment) | • POST /api/orders/{id}/mark-paid (ops/admin, reason bắt buộc, audit) → Order.ConfirmPayment(txnId nội bộ) + event như webhook • ĐÁO BỎ khi SEPay tuần 7 — không cho FE khách tự đánh dấu | thay CUST-008 cho G-A · BR-CONFIG-002 | 🆕 | 1 | 2 | 1 | Must |  | Chưa làm | chuỗi vàng chạy端到 đầu không cần gateway; mọi mark-paid có dấu vết | quyết định 25/09: payment để sau
15 | F6 | SEPay: QR checkout + webhook + confirm (DỜI TUẦN 7) | • POST /api/checkout →SEPay create ⇒ QR (hết hạn = quote expiry) • webhook: log + PENDING; GỌI API xác nhận giao dịch (đủ tiền+nd) ⇒ mới Order.ConfirmPayment + event • idempotent txnId; return URL chỉ điều hướng, không phải bằng chứng • DB payments(txn unique, token — KHÔNG lưu thẻ); xóa bridge mark-paid | CUST-008 · BR-PAY-001/005 · NFR-SEC-009 | 🆕 | 5 | 7 | 5 | Must |  | Chưa làm | sandbox txn chạy đầu-cuối; fake webhook ⇒ không commit | xin app/secret SEPay TRƯỚC tuần 7 — decision 25/09: payment để sau
16 | F3 | Pricing engine về SCHED + version freeze | • PricingService đọc config_pricing_versions (từ F2); quote.config_version_id; test tái lập quote cũ sau đổi giá | SCHED-010 · BR-QUOTE-001..004 | 🔌 | 1 | 2 | 4 | Must |  | Chưa làm | QuotePricing.cs (Customer, hằng số) bị thay hẳn
17 | F3 | Speculative quote-time placement | • CreateQuote chạy MachineTimelineService ở chế độ trial (không persist slot) ⇒ promised date THAY +3 ngày + surcharge urgency | SCHED-005 · BR-QUOTE-002 · NFR-PERF-001 | 🆕 | 1 | 2 | 5 | Must |  | Chưa làm | quote 2 lần cùng lúc khác tải ⇒ 2 ngày giao khác nhau | linh hồn đề tài
18 | F3 | Decompose thật từ quote_items + chống chồng slot | • OrderConfirmed→jobs: spec đọc MeshAnalysis+config, bỏ hằng số 120³/qty×30g/60ph • slot unique(machine,from,to) hoặc lock per-machine trong Assign | SCHED-006 · NFR-REL-004 | 🔌 | 1 | 2 | 4 | Must |  | Chưa làm | race test (F8) pass
19 | F4 | Accept/DECLINE + countdown | • POST decline(reason enum) + response_deadline_at; UI JobInbox đếm ngược | LAB-004 · BR-ASSIGN-005/006 |  | 1 | 2 | 2 | Must |  | Chưa làm | decline ⇒ event; countdown thấy được
20 | F5 | Batch receipt + reconcile | • Hub: batches/batch_items; POST receipt(code) per-job RECEIVED/MISSING ⇒ incident + notify | HUB-001 · BR-QC-010 | 🆕 | 1 | 2 | 3 | Must |  | Chưa làm | MISSING ⇒ Lab + Ops nhận thông báo
21 | F4 | Handover + IN_TRANSIT | • POST handover(jobIds, carrier, waybill) tạo batch code; state mới | UC-015 · BR-SCHED-009 | 🆕 | 1 | 2 | 2 | Should |  | Chưa làm | nối F5 receipt
22 | F5 | Consolidation + gate pack + TransitionTo | • pack chặn nếu còn item chưa PASSED_QC (409 + outstanding list); ship(waybill); delivered ⇒ DeliveredAt + mở window; API nội bộ gọi Order.TransitionTo từ chuỗi job/pack/deliver (hiện không ai gọi) | HUB-004/005 · QC-008/009 | 🆕 | 1 | 2 | 4 | Must |  | Chưa làm | đơn đi hết InProduction→QC→Shipping→Delivered mà KHÔNG cần seeder | chốt G-A
23 | F7 | SignalR publisher + tracking FE | • IHubContext publish trong event handlers; FE import hubClient + polling fallback 15s; trang tracking detail | CUST-009 · UC-003 | 🔌 | 1 | 2 | 2 | Must |  | Chưa làm | lab bấm state ⇒ tab khách đổi <15s
24 | F7 | NotificationService (email) | • interface + impl SMTP/SendGrid; templates: welcome/verify/paid/assigned/qc-fail/shipped/delay; mọi message ẩn tên lab; outbox table để test | BR-NOTIFY-001 · F7 | 🆕 | 1 | 2 | 3 | Must |  | Chưa làm | mỗi event đúng 1 email tới đúng role
25 | F3 | Rescheduler handler | • IPipelineCommand/Handler cho ReschedulingTriggeredEvent (đang emit 0 handler): only NOT_STARTED, budget 30s, fallback giữ nguyên, job IN_PROGRESS khóa | SCHED-007 · BR-RESCHED-001/002 · SCHED-007 | 🆕 | 2 | 3 | 4 | Must |  | Chưa làm | test: fail ở 80% ⇒ slot mới <30s, khách không trễ nếu còn slack
26 | F3 | Reprint URGENT + trần 2 | • ReprintService: copy config, deadline=original, priority; count>2 ⇒ escalate event | RESCHED-003/004 · UC-013 | 🆕 | 2 | 3 | 2 | Must |  | Chưa làm | QC fail ⇒ URGENT đúng lịch
27 | F3 | Decision log persist + API | • decision_log(job, candidates jsonb, scores, config_version, actor) ghi CÙNG txn assign (fail ⇒ rollback); GET /ops/decisions/{jobId} | SCHED-009 · BR-ASSIGN-004 | 🆕 | 2 | 3 | 2 | Must |  | Chưa làm | trace 5 job random đủ liệu
28 | F3 | Auto-decline 2h + At-risk scanner | • RecurringJob /5ph: deadline quá ⇒ decline(timeout); /15ph: slack<4h(cfg) ⇒ at_risk view + event | ASSIGN-005 · BR-OPS-007 | 🆕 | 2 | 3 | 3 | Must |  | Chưa làm | im lặng = tự từ chối; cận hẹn = đỏ
29 | F3 | Filter += inventory + standing + adversarial suite | • CapabilityFilter đọc stock F4; view standing; tests/ InfeasibleSuite 30 ca độc lập scoring | SCHED-003 · NFR-REL-005 | 🔌 | 2 | 3 | 2 | Must |  | Chưa làm | 0 vi phạm trong suite
30 | F4 | Inventory đúng nghĩa | • material_stock(material,color,grams,reserved); reserve-accept / settle-DONE / release-cancel; low-stock alert; form nhập | LAB-003 · BR-ASSIGN-001(in) | 🆕 | 2 | 3 | 4 | Must |  | Chưa làm | stock 0 ⇒ F3 loại đúng tổ hợp
31 | F4 | Incident + ảnh → sự kiện | • POST incidents(type, stagePct, photos[] MinIO) ⇒ event rescheduler; nút Report trên Queue | LAB-005 · UC-005 A1/A2 | 🔌 | 2 | 3 | 2 | Must |  | Chưa làm | MACHINE_DOWN ⇒ máy rời filter
32 | F5 | Inspection nâng cấp | • verdict + checklist_version + ảnh bắt buộc + defect + attribution + qc_costs(lab¦platform); fail⇒event F3 | HUB-002/003 · BR-QC-002..007 | 🔌 | 2 | 3 | 4 | Must |  | Chưa làm | fail đủ hồ sơ mới cho reprint
33 | F6 | Refund + đối soát (dời sau SEPay) | • ops approve full/partial-item; idempotency key txn+attempt; SLA 5 ngày warn; T-1 reconcile payments×orders, lệch ⇒ freeze txn | ANAL-005 · BR-PAY-004/006 · NFR-SEC-009 | 🆕 | 5 | 7 | 5 | Must |  | Chưa làm | gọi refund 2 lần ⇒ 1 kết quả; report đối soát | phụ thuộc SEPay — làm liền sau task đó
34 | F7 | Flow đổi ngày giao (B16) | • ops tạo request (reason ∈ 3 điều kiện) → token link khách approve/decline; declined ⇒ đường refund | NFR-REL-006 · BR-NOTIFY-002 | 🆕 | 2 | 3 | 1 | Should |  | Chưa làm | không có approve ⇒ date không đổi
35 | F2 | Config parameter sets có version | • bảng config(group,key,value,version,active); API PUT/GET; cache đọc ≤1 phút; endpoint + FE admin/Configs preview diff | ADMIN-002 · CONFIG-001..003 · NFR-MAINT-005 | 🆕 | 3 | 4 | 4 | Must |  | Chưa làm | đổi expiry/weights không restart; F3/F6 đọc từ đây
36 | F2 | Catalogue DB thay const | • materials/colors/technologies/grades (+rate refs); FE admin/Catalog; deprecate-only in-use; bỏ MATERIALS const FE | ADMIN-003 · CONFIG-003 | 🆕 | 3 | 4 | 4 | Must |  | Chưa làm | thêm PETG-Grey ⇒ hiện ở config checkout
37 | F2 | Checklist + taxonomy manager | • checklists(grade,version,items jsonb), defect_taxonomy; inspection đọc version active | ADMIN-005 · BR-QC-002 | 🆕 | 3 | 4 | 2 | Should |  | Chưa làm | ca chạy giữ version cũ
38 | F3 | Weights/scoring đọc config động | • AssignmentScorer nhận weights từ F2 (thay const 0.35...) | SCHED-004 · ASSIGN-002 | 🔌 | 3 | 4 | 1 | Should |  | Chưa làm | đổi weight ⇒ assignment kế tiếp đổi theo
39 | F4 | Lab self-registration + approval | • form lab (calendar, transfer); status PENDING; admin approve; bỏ gate RequireOps | LAB-001 · BR-OPS-005/006 · UC-014 | 🆕 | 3 | 4 | 3 | Must |  | Chưa làm | lab đối tác tự onboard bằng form
40 | F4 | Gantt máy + standing | • GET slots/machine; FE Timeline; màn standing đọc ledger (view-only) | LAB-006/007 · PERF-004 · UC-008 | 🆕 | 3 | 4 | 3 | Should |  | Chưa làm | cập nhật sau mỗi reschedule
41 | F3 | Màn Ops viewer + override | • features/ops/Monitor (at-risk + load), DecisionLog, OverrideModal — reassign chạy filter trước, không bypass | ANAL-001/004 · BR-OPS-001/002 | 🆕 | 3 | 4 | 3 | Should |  | Chưa làm | trace + 2 bước khi đụng date khách
42 | F9 | Simulator khung | • tools/Simulator: virtual clock, N labs/M machines, engine THẬT inject qua interface, replay event | UC-027 · P-92 | 🆕 | 4 | 5 | 10 | Must |  | Chưa làm | cùng seed 2 lần ⇒ giống hệt; chạy 1000 đơn/tháng | chỉ khởi động sau G-A
43 | F9 | Order generator + fault injection | • Poisson arrival, mix size/grade, deadline tightness; 4 fault: decline / fail theo stage / breakdown+MTTR / QC-fail rate | UC-027 · P-82 | 🆕 | 4 | 5 | 4 | Must |  | Chưa làm | bật/tắt từng loại fault
44 | F9 | Baseline runner + metrics | • 4 chiến lược cùng workload: capacity-aware/EDD/nearest/random; metrics tardiness, on-time, util, Gini ⇒ csv | NFR-TEST-003 · BR-OPS-008 | 🆕 | 4 | 6 | 4 | Must |  | Chưa làm | 1 lệnh ra bảng so sánh
45 | F9 | Calibration tự động | • nightly job: job_actuals → regression per model (outlier/min-sample cfg) → config version mới; MAPE view | SCHED-008 · BR-ESTIM-002..006 · NFR-ACC-001 | 🔌 | 4 | 6 | 3 | Should |  | Chưa làm | MAPE giảm sau 2 chu kỳ
46 | F9 | Pilot đo thật + stress scale | • N job in tại lab (lịch đã chốt) ⇒ import actuals; stress sim 50/300 | NFR-SCALE-001 · P-104 | 🆕 | 4 | 7 | 2 | Must |  | Chưa làm | bảng estimate-vs-actual thật
47 | F10 | Phiếu v1.1 + v1.2 + RoC | • gỡ ⚠ sau họp (SEPay! BR-PAY cập nhật); v1.2: FR★ vào products | B3 · Phụ lục B | 🆕 | 4 | 7 | 2 | Must |  | Chưa làm | biên bản có chữ ký đính kèm
48 | F10 | Conceptual ERD + docs cập nhật | • B8 ERD 3 mức; 07_Traceability map TC; SRS/SDD tick ✅ theo Task List | B8 nợ | 🆕 | 5 | 7 | 2 | Must |  | Chưa làm | mỗi FR Must có ✅ + người trình
49 | F10 | User guide 4 vai + slides Review | • Report 6; deck demo 3 kịch bản | — | 🆕 | 5 | 8 | 4 | Must |  | Chưa làm | dượt 2 lần, quay video phòng hờ
50 | F8 | Staging公网 + backup drill | • VPS + TLS + webhook URL cố định cho SEPay; pg_dump/restore ≤15′; smoke.sh | NFR-REL-002 | 🆕 | 5 | 7 | 1 | Must |  | Chưa làm | demo bằng URL thật ngoài wifi trường
51 | F9 | Algorithm Evaluation Report | • dựng từ csv baseline + pilot; 3 đồ thị + giới hạn | P-93 | 🆕 | 5 | 8 | 1 | Must |  | Chưa làm | số trong report truy được về run/seed

## TV
Tên | Ghế đăng ký | TẢI TỔNG (tự tính) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
Tân
Minh
Nhật
Tuấn
TỔNG MỌI NGƯỜI
CÁCH PICK | Đọc Function map — cột Ghế đề xuất. Ghế Engine = F3+F9 (1 người, không chia đôi). Ghế Nhà máy quá tải → nhường F5 sau G-A cho Ghế Xưởng.
RULE | 4 người × 8 tuần × 4,3 ngày ≈ 138d có sẵn — danh mục = 141d: CẮT dòng Could trước, rồi mới tính hoãn F9. Muốn xong 6 tuần ("sớm"): chỉ khả thi nếu ghế Engine rảnh 100% và F9 nén còn 12d.
RULE | 2 dòng Must cùng "Tuần" không rơi 1 người. Cột Tình trạng update mỗi tối — 2 Block liên tiếp 2 ngày = họp 15′ cắt Should/Could ngay.

## Phases & Gates
Phase | Tuần | Việc | GATE — không đậu thì KHÔNG đi tiếp
0 Nền móng | 1 | F8 D0+seed · F1 users/roles/verify · F3 nối parser + slicing · F10 state tables | 4 máy chung nền; upload→analyze ra số THẬT
1 LUỒNG VÀNG | 1–2 | F6 BRIDGE mark-paid (SEPay dời T7) · F3 freeze pricing + speculative + decompose + chống chồng · F4 accept · F5 hub chain + TransitionTo · F7 realtime + email | G-A: 1 đơn chạy hết chuỗi bằng mark-paid (audit được), không dòng nào từ DemoDataSeeder
2 Ngoại lệ | 3 | F3 repair/reprint/auto-decline/at-risk/decision-log · F4 inventory/incident · F5 inspection đầy đủ · F7 đổi ngày | in hỏng 80% ⇒ slot mới <30s, khách không mất hẹn
3 Quản trị | 4 | F2 cả ba · F1 audit/RBAC matrix/user mgmt · F4 registration+self+Gantt · F3 ops viewer | đổi luật ≤1 phút không restart; lab chỉ thấy việc mình
4 Nghiên cứu | 5–6 | F9 simulator→generator/fault→baselines→calibration auto | 1 lệnh ra bảng 4 chiến lược; seed = kết quả
5 Đóng ví | 7–8 | F6 SEPay + refund/đối soát (payment để sau — giờ mới làm) · F9 pilot+stress+report · F8 staging · F10 phiếu v1.2/SRS/slide/demo · bug bash rải đều | G-B: NFR-16 pass bảng + 3 kịch bản dượt 2 lần + đơn SEPay sandbox thật
TUẦN 1 LÀ CORE FLOW | Core flow = Phase 0+1 (tuần 1→giữa tuần 2). Không có tuần nào "làm đẹp" trước khi G-A đậu.

## FE Ownership
Surface (file/folder FE) | Chủ mặc định (ghế) | Task động vào | Luật phối hợp
features/quotes/OrderConfigPage + quoteTypes | Ghế Tiền & Khách (F6) | checkout, pricing display, T&C | F3 CHỈ được sửa: chip kết quả báo giá trong con component QuoteResult của F3 mà F6 render — không sửa trang của nhau, nói chuyện qua props/DTO
features/quotes/QuoteResult (mới) | Ghế Engine (F3) | freeze pricing, speculative date/surcharge | F6 đọc DTO /quotes/{id}, không tái tính giá phía FE
features/tracking + notifications | Ghế Tiền & Khách (F7) | timeline, bell, hub client | event names khóa trong contracts/openapi — F4/F5 chỉ PHÁT event, không sửa UI khách
features/lab/** | Ghế Xưởng (F4) | machines, inventory, job inbox, queue, handover, timeline | job state đổi ⇒ server event, F4 không import code F3
features/hub/** | Ghế Nhà máy (F5) | receipt, inspection, fulfillment | nút "reprint" chỉ gọi API ANAL — logic gán lại thuộc F3
features/admin/** (Users, Catalogs, Configs, Checklists) | Ghế Nhà máy (F1+F2) | RBAC, catalogue, params, checklist | form schema lấy từ openapi; thêm field = sửa contract trước
features/auth, account | Ghế Nhà máy (F1) | login/register/verify/addresses | LoginShowcase 3D: CHỈ chủ ghế F1 sửa layout; số liệu động phải qua /network/stats, không hardcode
features/ops/** (Monitor, DecisionLog, Refunds, Reports) | Ghế Engine cho DecisionLog+Override (F3) · Ghế T&K cho Refunds (F6) · Ghế Nhà máy cho Reports (F2/ANAL) | tuần 3–7 | 3 thư mục TÁCH RỜI trong features/ops/ — không file chung
shared/**, routes/AppRoutes, theme, apiClient, HomeHeader | SHELL OWNER: Ghế Nhà máy (F8) | mọi seat xin slot route | đóng băng: sửa qua PR vào chủ shell; route mới = thêm dòng theo template, không refactor chung
tests/ (Unit/Integration) | Ghế Engine (F3 suite NFR) · Ghế Nhà máy (CI + integration host) | W2–W8 | thư mục test mirror theo module — không ai viết test hộ module người khác
4 QUY TẮC PICK TASK
1 | Pick task = claim folder tương ứng trong TUẦN đó. 1 folder — 1 tuần — 1 người. Muốn 2 người cùng 1 folder: đổi tuần, không đổi folder.
2 | Bắt tay qua CONTRACT (openapi + event names + props), không qua sửa file của nhau. Cần gì từ seat khác → ghi vào cột Ghi chú task của họ hoặc issue, seat đó làm.
3 | shared/ + routes: chỉ SHELL OWNER merge. Ai cần route/menu mới → PR 1 dòng, review 5 phút.
4 | Branch theo task (f/F3-w2-speculative), merge nightly — cấm branch sống quá 3 ngày chạm shared surface.